中共兵团农业农村局党组

关于巡视整改进展情况的通报

根据兵团党委部署，2023年10月23日至11月13日，兵团党委第四巡视组于对兵团农业农村局（乡村振兴局）党组进行了乡村振兴专项巡视。2023年12月22日反馈了巡视意见。按照巡视工作有关要求，现将巡视整改进展情况予以公布。

一、整改工作组织情况

兵团农业农村局党组切实加强对巡视反馈意见整改工作的组织领导，成立由主要负责同志任组长、班子成员任副组长，各处室和事业单位负责同志为成员的巡视整改工作领导小组，全面领导巡视反馈意见整改工作。领导小组下设办公室，牵头具体推进巡视整改工作。主要负责同志认真落实巡视整改第一责任人责任，班子成员结合分管工作，切实落实责任，全面督促分管领域整改工作落实，确保取得实效。2024年5月11日，局党组召开乡村振兴专项巡视整改专题民主生活会，局领导对照巡视反馈意见，结合分管领域工作，深入查摆存在的问题，深刻剖析产生问题的思想根源，进一步明确努力方向，深入推进巡视反馈意见整改。

二、整改落实情况

兵团农业农村局党组坚持目标导向、问题导向、结果导向，对照整改措施一项一项整改、一条一条销账，既做到即知即改、立行立改，又做到举一反三、建章立制，确保巡视整改各项任务取得实实在在的效果。根据兵团党委第四巡视组反馈意见，梳理出33个具体问题。截至目前，已完成15个，阶段性任务已办结、需长期推进13个，基本完成5个。

（一）关于“贯彻落实习近平总书记关于‘三农’工作重要论述，落实党中央决策部署和兵团党委要求有差距”方面

1.关于“对习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、总书记关于‘三农’工作重要论述，学习贯彻落实的自觉性和主动性不足，全面推进主题教育有欠缺”问题

一是加强学习型机关建设，制定党组理论学习中心组学习计划，将习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记关于“三农”工作重要论述等内容作为党组理论学习重要内容，认真组织学习。

二是修订印发党支部工作目标管理年度考评细则，严格规范党支部“三会一课”等制度，巩固拓展主题教育成果。

2.关于“‘第一议题’制度落实不到位”问题

一是严格落实“第一议题”制度，自巡视工作以来，召开局党组会议、党组理论学习中心组学习会议均严格落实“第一议题”制度，将习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神作为第一议题，第一时间组织传达学习，进行专题交流研讨。

二是制定印发严格落实党组织会议“第一议题”学习制度的通知，督促各党支部落实好“第一议题”制度。

3.关于“理论学习不深入，未将‘三农’工作列入年度党建工作要点”问题

切实加强党对“三农”工作的领导，制定印发2024年党建工作要点，将“三农”工作纳入2024年党建工作要点，做到业务工作与党建工作同谋划、同部署、同推进、同考核。

4.关于“理论学习不深入，停留在表面，与实际工作结合不紧密”问题

制定2024年党组理论学习中心组学习计划，将理论学习与实际工作相结合，将传达学习与交流研讨相结合，每次理论学习中心组集中学习前，提前印发通知，汇编学习资料，把学习内容、研讨主题预先通知到每位班子成员，由学习秘书做好学习记录，收集研讨交流发言材料，建立学习档案，将学习成果转化为推动农业高质量发展的强大动力。

5.关于“统筹谋划有短板，上传下达、政策制定、考评考核等方面发挥作用不充分，统筹推进乡村振兴工作有差距” 问题

一是充分发挥上传下达作用，起草实施乡村振兴战略进展情况报告，按程序报告。召开兵团党委农村工作会议，传达学习习近平总书记对“三农”工作作出的重要指示和中央农村工作会议精神，对兵团“三农”工作作出部署安排。

二是加强政策谋划，起草制定兵团党委一号文件及重点任务分工。调整兵团党委农村工作领导小组组成人员，修订印发兵团党委农村工作领导小组工作规则、办公室工作细则。

三是采取师市自查和实地督查方式，开展乡村振兴战略督查检查工作。充分发挥考核考评作用，向有关部门报送推进实施乡村振兴战略实绩考核结果。

6.关于“统筹协调联动不力，横向协调不主动，未与相关部门就合作社管理形成机制”问题

一是制定兵团农工合作社“空壳社”专项清理工作方案，对各师市“空壳社”清理作出部署安排。积极加强部门联合，组织人员赴兵团相关部门沟通农工合作社数据共享等有关工作。

二是联动开展经营异常农工合作社移除和“空壳社”专项清理工作。兵团2024年第一季度经营异常农工合作社较2023年第四季度降低13.22%。

7.关于“统筹协调联动不力，纵向联动不积极，督促指导师市农机购置补贴工作不到位” 问题

一是积极争取资金。2024年争取中央农机购置与应用补贴资金及兵团本级财政配套资金，分两批已拨付至各师市。

二是强化教育培训。开展农机购置与应用补贴培训，对审核时限、办理事宜进行培训，进一步明确工作要求。

三是加强指导调度。对各师市相关工作情况进行多次调度，及时提醒和指导各师市严格按规定时限办理业务。

8.关于“政策指导滞后。未制定有关农业建设项目的实施细则，致使师市涉农项目缺乏政策依据而受影响”问题

一是制定印发兵团中央预算内投资农业建设项目管理实施办法，对项目立项审批、变更、调整、竣工验收、绩效评价等作出明确规定，为加强和指导兵团中央预算内投资农业建设项目管理，规范项目建设程序和行为，提高项目建设质量和投资效益奠定了基础。

二是开展农业项目资金调度，2024年以来，印发兵团农业项目资金调度情况通报3期、兵团农业资金及建设项目情况通报1期。印发有关通知要求，对加快项目建设、加强问题整改、推进项目竣工验收等作出明确要求。赴有关师市开展项目评审、验收等工作，压实各师市日常监管职责。

9.关于“某师市团场相关项目，因未批先建导致中央预算内资金被收回”问题

资金被收回后，兵团农业农村局与该师市农业农村局积极协调，遴选符合条件的项目主体，现已确定新项目。项目建成后开展项目竣工验收和资金拨付工作。

10.关于“产业谋划有差距。缺乏大型龙头制种企业，与兵团农业的地位不相匹配”问题

一是起草制定2024年度兵团种业振兴行动工作要点，实施种业企业扶优行动。

二是组织认定兵团级主要农作物新品种展示示范基地，印发2024年兵团种业监管执法年活动方案，进一步加强种业企业监管力度，净化种业市场。

11.关于“聚焦主责主业落实乡村振兴重点工作力度不够，推动农业高质量发展成效不明显”问题

一是召开兵团党委农村工作会议，对2024年“三农”工作任务进行安排部署。起草印发兵团党委一号文件，明确“三农”重点工作和任务分工。

二是制定印发2024年兵团农业农村工作要点。召开专题会，听取推进落实兵团党委一号文件工作情况，安排部署下一阶段重点工作。定期调度贯彻落实兵团党委一号文件情况，推动重点工作落实。

12.关于“连队卫生厕所普及率目标任务未达标”问题

对师市连队户厕改厕情况进行摸底。指导各师市坚持数量服从质量，进度服从实效，求好不求快，宜水则水、宜旱则旱，自下而上，科学合理确定2024年连队户厕改厕任务。

13.关于“项目储备质量不高。在农业农村部搭建的农业农村投资项目管理平台中储备项目国家选中少”问题

一是制定印发有关项目库入库指南，从项目库建设管理、项目实施管理、组织保障等方面作出明确要求，进一步规范师市、团场衔接资金项目管理，为衔接资金充分发挥效益奠定了基础。

二是举办兵团农业投资管理培训班，邀请国家有关部委和兵团有关部门同志授课，培训各师市农业农村局、重点团场分管领导、业务骨干，“两校一院” 有关负责同志，切实提高兵团各级农业投资管理人员的管理水平。举办衔接资金政策及项目管理培训班，培训各师市农业农村局分管负责同志、业务骨干以及安排有2024年衔接资金的团场业务骨干。

三是重新梳理农业农村部农业投资项目管理平台中的所有储备项目，将不符合平台申报要求的项目进行退返。同时，在库项目已完成农业农村部开展项目常态化储备，储备库内项目个数及投资额度符合绩效考核指标要求。

14.关于“畜牧业发展重视不够。基层畜牧人才底数不清，无法有效开展管理工作” 问题

一是按照官方兽医任命管理工作机制，完成兵团官方兽医人员统计审核确认，并颁发官方兽医证。组织开展线上官方兽医培训，并进行统一考核，合格的颁发《官方兽医证》，确保官方兽医持证上岗。

二是对接兵团相关部门统筹调整基层农业农村部门工作力量，健全完善动植物疫病防控体系，配齐配强专业技术人员。

三是组织举办兵团重大动物疫病免疫及净化技术培训班，对口蹄疫、布病等重点动物疫病防控，疫病净化无疫区创建等工作进行专题培训。

四是会同兵团相关部门开展专题调研，督促师市、团场落实重大动物疫病强制免疫、效果监测、经费保障、疫病净化及无疫区创建等工作，推动畜牧兽医医疗卫生津贴落实。

（二）涉农项目和资金管理不到位，监督考评有缺失

15.关于“涉农资金分配下达效率不高，全链条管理有差距。资金下达不及时”问题

一是开展2024年度地膜科学使用回收试点任务需求摸底，形成调度情况报告，为任务分配和资金下达做好数据支撑。

二是积极与自治区相关部门沟通联系，制定相关资金分配方案，经党组会议审议后，已按程序向各师市及相关单位印发资金拨付文件及绩效目标任务。

三是提前谋划核实种粮农民一次性补贴的作物种植面积，制定资金分配方案，积极协调兵团相关部门，严格按时限和有关规定完成发放。

16.关于“推动资金执行不积极。在已发现部分师市草原生态奖补资金执行率低的情况下，仍未采取有效督促指导措施，致使执行率仍处在较低水平” 问题

会同兵团相关部门前往有关师市开展实地核查，与相关团场沟通推动问题整改。对落实禁牧和草畜平衡责任与义务的职工发放补奖资金，结余资金依据兵团有关规定按程序收回。

17.关于“涉农资金使用的制度意识、程序意识不强，资金使用管理存在风险隐患”问题

一是积极配合兵团相关部门，结合兵团实际，制定农业资金管理实施细则。

二是组织第三方机构，并会同兵团相关部门，组成农业专项资金绩效评价检查组，对涉农专项资金开展实地复核，确保项目资金发挥效益。

三是制定兵团农业农村局内部控制手册，进一步明确涉农资金风险点、控制点，不断增强涉农资金使用的制度意识、程序意识，严格依据政策制度进行涉农资金分配与开支，强化资金管理措施，完善涉农资金监督管理等工作流程。

18.关于“执行预算‘灯下黑’，专项资金执行率较低”问题

一是制定兵团农业农村局内部控制手册，补充完善兵团农业农村局预算开支制度，做到有制度可依，有规章可循，有流程可理。

二是定期通报预算执行情况，自巡视组进驻以来，每月印发预算执行情况，督促机关各处室和事业单位加快资金执行进度。

19.关于“违规使用资金用于支付归垫资金和会展费用” 问题

制定兵团农业农村局内部控制手册，作为约束、规范单位行为的准则、减少风险的重大措施，进一步明确预算管理、支出管理等制度，严格控制归垫资金范围，确保资金规范支出，杜绝类似问题发生。

20.关于“事业单位资金管理不规范。所属某事业单位无法收回的资金未做核销处理，部分账目形成‘呆坏账’”问题

召开党组会议，研究该事业单位无法收回的资金核销处理工作，于2024年年初向兵团相关部门去函，商请按程序和规定进行核销处理。

21.关于“事业单位资金管理不规范。所属某事业单位拨付给基层单位的专项资金，至今未拨付”问题

该专项资金已拨付到位，并通过了审计。今后，将举一反三，严格要求事业单位及时拨付资金，并建立资金拨付台账，规范资金管理使用。

22.关于“行业主管部门监管责任压的不实，项目效益发挥不明显”问题

一是严格落实农业相关转移支付资金绩效管理办法和工作规程以及兵团党委关于预算绩效管理的有关规定，通过公开招投标委托第三方专业机构对2022年农业资金开展绩效评价，形成总报告和若干专项绩效评价报告。

二是制定印发有关建设项目管理实施办法，对行业处室发挥监管职责等作出明确规定，为加强和指导兵团中央预算内投资农业建设项目管理，规范项目建设程序和行为，提高项目建设质量和投资效益奠定了基础。

三是联合兵团机关有关部门，对重点项目师市开展监督检查，做好问题整改。

23.关于“调度机制不落实。未按照有关通知要求，开展资金使用联合调度，本年度调度执行率低”问题

经与兵团相关部门沟通，2024年继续按照有关通知要求，开展衔接推进乡村振兴补助资金常态化调度、通报机制。集中整改期内，牵头组织兵团相关部门开展视频调度4次，印发衔接推进乡村振兴补助资金情况通报5期。

24.关于“监督检查缺失。未按照兵团乡村振兴连队人居环境整治专项资金管理暂行办法要求开展抽查，对下属虚报情况不掌握” 问题

相关师市2021年连队人居环境整治项目已完工。根据兵团乡村振兴连队人居环境整治专项资金管理暂行办法，对各师市后续开展的连队人居环境整治项目绩效评价工作进行实地核查，促进项目规范管理。2024年，针对相关师市报送的2023年中央预算内投资农村人居环境整治项目绩效情况开展抽查，实地核查了相关师市项目绩效情况。

25.关于“2020年，某师市对林果种植面积不足标准的人员给予了补助，与补助标准不相符”问题

2020年，该师市以个体申报的项目已在当年组织重新申报，完成了整改。此后年份，严格按照奖补政策要求，审核把关奖补工作，杜绝此类问题再次发生。

26.关于“某师团现代新型农业科技大棚示范园项目、鲜花（苗木）建设项目未完成竣工验收”问题

该现代新型农业科技大棚示范园项目、鲜花（苗木）建设项目为某师自筹资金项目。经督促整改，现代新型农业科技大棚示范园项目已于2023年完成验收，鲜花（苗木）建设项目已于2024年年初完成验收。

（三）权利运行制约机制有漏洞，纠治“四风”不彻底

27.关于“未研究制定‘三重一大’议事制度”问题

认真贯彻落实党中央关于地方机构改革工作部署要求及兵团党委工作安排，积极对接兵团党委相关部门，完成机构改革工作，改革后严格落实兵团农业农村局党组关于执行“三重一大”事项规定。

28.关于“未在党组会议上对有关资金的拨付、使用、考核进行研究审议”问题

严格落实兵团农业农村局党组关于执行“三重一大”事项规定， “三重一大”事项坚持会前充分酝酿、按规定应上会尽上会，切实做到了科学决策、民主集中、依规依纪依法分配使用资金。

29.关于“抓作风建设韧劲不足，‘四风’问题不同程度的存在”问题

认真梳理分析作风方面存在的突出问题，一体推进整改，提升工作效能。建立干部请假外出遵守纪律承诺制度，外出干部本人作出严格遵守中央八项规定精神及有关纪律要求承诺。扎实开展党规党纪教育，在节假日等重要节点印发工作提醒或召开廉政警示会议，组织观看警示教育片，教育引导广大党员干部，常敲思想警钟，常绷纪律之弦，常存敬畏之心，营造风清气正良好氛围。深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，制定印发工作方案，采取 “四不两直”方式与职工群众面对面交流，广泛摸排收集问题。

30.关于“将某师团2019年度籽棉实际交售量误写，致使职工少分配棉花质量奖励资金”问题

主动配合兵团相关部门，将少分配的棉花质量奖补资金拨付至相关师市，并组织人员赴现场核查，跟进核实资金兑付、发放情况。师团已对照名单将少分配资金如数发放至植棉户手中。

31.关于“外来物种入侵预警、应急、防控工作重大意义认识不到位，未制定有关政策措施。”问题

根据农业农村部等五部门有关通知要求，制定兵团进一步加强外来物种入侵防控工作方案。积极对接农业农村部，制定兵团农业外来物种入侵突发事件应急预案，增强忧患意识，提高应急处置能力，有效防范应对农业外来物种入侵风险，最大限度减少损失，维护生物多样性。

32.关于“编制的兵团‘十四五’巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划晚于计划时间印发”问题

一是切实加强机关作风建设，对照兵团“十四五”巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划晚于计划时间印发问题，举一反三，认真梳理相关工作，及时查漏补缺，杜绝类似问题再次发生。

二是严格落实督办工作机制，坚持定期对重点工作督办，跟踪进展情况，确保各项工作按期高质量完成。

33.关于“未按照农业农村部等8部委出台的农业产业化国家重点龙头企业认定和运行监测管理办法要求进行谋划、部署和开展工作”问题

参照国家和自治区重点龙头企业认定和监测管理办法，结合兵团实际，已制定印发农业产业化兵团重点龙头企业认定和运行监测管理办法。

四、下一步工作打算

（一）提高政治站位，强化学用结合，以巡视整改实绩实效体现“两个维护”。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记关于巡视工作重要论述、关于“三农”工作重要论述、关于新疆和兵团工作重要讲话重要指示批示精神，贯彻落实党中央关于“三农”工作和乡村振兴战略的决策部署及兵团党委工作安排，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实增强抓好“三农”工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉。

（二）强化责任担当，树牢为民初心，不断推动“三农”工作高质量发展。树立和践行正确政绩观，学习借鉴“千万工程”经验，锚定农业高质量发展目标，围绕乡村全面振兴重点工作，出实招、求实效。运用“浦江经验”深入了解职工群众困难问题，积极化解涉农信访诉求。充分发挥好党委农办牵头抓总作用，在决策参谋、统筹协调、政策指导、推动落实、督促检查上下功夫。把产业发展作为重中之重，不断提升产业化水平，优化产业结构，加快培育龙头企业、产加销一体化合作社等新型农业经营主体。

（三）强化纪律作风，抓实全面从严治党，为乡村振兴提供坚强保障。坚决落实党组全面从严治党主体责任，落实领导干部“一岗双责”，坚持问题导向、目标导向、结果导向，层层传导压力，用实干担当为农业高质量发展赋能增效。严格执行“三重一大”制度，切实做到民主集中、依规依法。履行行业监督责任，不断强化涉农项目全过程监督管理。巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，扎实开展党纪学习教育。加强廉洁文化建设，营造风清气正政治生态。从严从实加强年轻干部教育培养、考核管理和日常监督，打造忠诚干净担当的高素质干部队伍，不断提升兵团“三农”工作水平，以推动农业农村工作的实际成效迎接新中国成立75周年、兵团成立70周年。

欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：电话0991—2890541；电子邮箱：nyjbgs202305@163.com。

中共兵团农业农村局党组

2024年8月31日